PARTENERIATUL PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ

PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE

2016- 2018

Cuprins

Introducere	3

Eforturile depuse pentru o guvernare deschisă	4

Procesul de dezvoltare a Planului Național de Acțiune	5

Angajamente	8

Creșterea accesului la informații de interes public	10

1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la  informațiile de interes public	10

2.  Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro	13

3. Promovarea principiilor Parlament deschis	16

4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetăţenie	18

Participarea cetățenilor	20

5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică	20

6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro	23

7. Bugete pentru cetățeni	26

8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor	28

Guvernare deschisă la nivel local	30

9. Guvernare deschisă la nivel local	30

Măsuri anticorupție	32

10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	32

11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	34

12. Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate	36

13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate	38

Cultură	40

14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural	40

Educație	42

15. Date deschise și transparență în educație	42

16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	44

Achiziții publice	47

17. Transparența procesului de achiziții publice	47

Date deschise	49

18. Date deschise	49

## Introducere

Alăturarea la inițiativa internațională Open Government Partnership în anul 2011 i-a oferit Guvernului României un sprijin în a construi un mecanism auxiliar pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient.

Astfel, prin participarea la OGP și prin cele trei planuri naționale elaborate în perioada 2012-2016, s-au intensificat eforturile de promovare a transparenţei şi combaterea corupţiei, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație, acțiuni prevăzute și la nivelul strategiilor naționale.

De altfel, în anul 2012, OGP a fost corelat în România cu Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, iar în anii următori a fost legat de alte obiective importante precum creșterea transparenței administrației publice, implicit Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, asigurarea accesului neîngrădit al cetăţenilor la legislaţie naţională consolidată şi actualizată, creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii banilor publici sau asigurarea accesului deschis în educație și cercetare.

Acestea s-au reflectat în angajamentele incluse în planurile naționale și au rezultat în urma consultării și comunicării  administrației centrale cu reprezentanți ai societății civile.

Pentru elaborarea Planului Național de Acțiune 2016-2018, au fost valorificate, în primul rând, lecțiile învățate din implementarea planului de acțiune anterior, însă acestea au fost completate de recomandările prezentate în raportul Independent Reporting Mechanism al OGP din 2015 și de angajamentul asumat de Guvernul României de a promova principiile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.  Eforturile echipei OGP din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului – Direcția Servicii Online și Design, au fost întărite de sprijinul acordat de organizații non-guvernamentale, în special organizații partenere ale proiectului Coaliția pentru date deschise.

De la începutul actualului mandat guvernamental (noiembrie 2015) până în prezent, rolul primordial la nivel național în materia transparenței și guvernării deschise a fost atribuit Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC), structura desfășurând o serie de activități complementare celor derulate de Cancelaria Prim-Ministrului, conform celor expuse în secțiunea următoare. Pe lângă complementaritatea demersurilor pentru atingerea a cât mai multor rezultate în raport cu potențialul Open Government Parnership pentru România, MCPDC va urmări sistematic toate eforturile entităților guvernamentale în această materie, dând publicității periodic rapoarte de progres.

## Eforturile depuse pentru o guvernare deschisă

Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esențială a unui stat democratic și un factor important în modernizarea activității publice. Aderarea României încă din anul 2011 la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă a exprimat dorința acesteia de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenţei guvernamentale, încurajarea participării civice la viaţa publică, folosirea noilor tehnologii în administrație şi combaterea corupţiei.

Aceste obiective s-au reflectat în primele angajamente ale Guvernului României, asumate prin Memorandumul de aprobare a primului Plan național de acțiune (iulie 2012-iunie 2014), și   s-au concretizat în special printr-o serie de măsuri privind deschiderea și împărtășirea datelor publice și încurajarea dialogului între reprezentanții administrației și societatea civilă.

Un important semnal în aceeași direcție a fost dat de Guvernul României în toamna anului 2015, prin înființarea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC), structură care va coordona, alaturi de Cancelaria Prim-Ministrului,  implementarea și transpunerea în practică la nivel național a angajamentelor asumate la nivel internațional, în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă.

MCPDC are printre atribuții creșterea gradului de acces la informații și transparență în administrația publică, precum și domeniul participării societății civile la luarea deciziilor și consultarea publică a sectorului neguvernamental.

În acest sens, în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016, a realizat standardizarea conținutului afișării informațiilor de interes public, realizând creșterea gradului de conformare a instituțiilor publice centrale și locale (Ministere, Instituții ale Prefectului, Consilii Județene și Primării de Municipiu) în ceea ce privește afișarea informațiilor de interes public din oficiu, de la o medie de 46%, la un procent de peste 85%.

În plus, Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, un Memorandum privind Creșterea transparenței și standardizarea informațiilor de interes public. Ca urmare a adoptării acestui memorandum, peste 500 de instituții au fost monitorizate de către echipa ministerului, proces ce va continua și în exercițiul viitor.

Complementar, privitor la creșterea transparenței la nivel central, MCPDC a pus în practică trei măsuri pentru creșterea transparenței ședințelor de Guvern:

- publicarea în premieră a memorandumurilor aprobate de Guvernul României;

- afișarea ordinii de zi a ședinței de Guvern și a conținutului proiectelor avizate integral, cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință;

- publicarea după fiecare ședință, începând cu data de 27 aprilie 2016, a unei sinteze a rezultatelor activității ședinței de Guvern.

Rezultatele eforturilor de deschidere a guvernării sunt reflectate și de evenimentele din luna martie 2016, când, în contextul Zilei Internaționale a Datelor Deschise, Cancelaria Prim-Ministrului, alături de reprezentanți ai societății civile, mediului diplomatic și sectorului privat, au dedicat perioada 5-11 martie 2016 unor evenimente privind guvernarea deschisă. Au fost implicați 35 de actori implicați din administrație centrală și locală de la nivel national, organisme internaționale (OGP Support Unit, OGP IRM Unit, Point of Contact Moldova, Grecia și Bulgaria), mediul diplomatic (Ambasadele SUA, UK și Netherlands), organizații non-guvernamentale și mediu privat. Timp de 6 zile, cca. 450 de persoane au participat la 10 evenimente în care au fost dezbătute teme prioritare privind creșterea transparenței și eficienței administrației prin deschiderea datelor și informațiilor. Diferiți stakeholderi au discutat așadar despre transparentizarea achizițiilor publice; ce se întâmplă cu datele din sănătate; cum folosim datele pentru a avea niște orașe inteligente; cum ajuta datele deschise anchetele de jurnalism; ce angajamente să-și asume Guvernul pentru perioada 2016-2018 în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă; un Parlament mai deschis; justiție deschisă; propuneri pentru o educație deschisă; accesibilizarea informației.

Astfel, Conferința OGP din 9 martie a fost dedicată direcțiilor prioritare ale angajamentelor Guvernului României în cadrul OGP, pornind de la evaluarea angajamentelor din Planul actual 2014-2016, până la propunerea de noi angajamente. Raportorul independent IRM a sintetizat și comentat concluziile raportului aflat in dezbatere publică pe www.opengovpartnership.org, iar societatea civilă a prezentat si publicat oficial propunerile pentru noi angajamente care să fie asumate prin noul plan național de acțiune 2016-2018. Acestea țintesc domenii precum educație, cultură, sănătate, justiție, economie, energie, resurse naturale, accesul la informații de interes public, transparență bugetară, guvernare deschisă la nivel local, parlament deschis, date deschise.

Un alt lucru important de menționat este înscrierea în 2016 a două municipii din România (Timișoara și Cluj) în programul pilot Subnational desfășurat de Open Government Partnership și, deși nu au fost selectate în etapa finală, intenția și obiectivele comune ale stakeholderilor comunităților respective (administrație, mediu privat și societate civilă, mediu academic) sunt apreciate și promovate ca exemple de bună practică la nivel național.

În luna aprilie a acestui an, România a împărtășit experința dobândită și în cadrul unei reuniuni regionale organizate cu sprijinul Ambasadei SUA la București, pe tema Open Government Partnership, la care au participat reprezentanți guvernamentali, din societate civilă și din mediul diplomatic din Bulgaria, Macedonia și Slovacia.

## Procesul de dezvoltare a Planului Național de Acțiune

Draft-ul Planului național de acțiune 2016-2018 a fost elaborat pe baza propunerilor administrației centrale și ale societății civile, urmărindu-se calendarul comunicat public de pe site-ul ogp.gov.ro încă din luna ianuarie 2016 și agreat cu reprezentanți ai societății civile în cadrul primei dezbateri pe această temă (28.01.2016).

În 15 februarie 2016, pe site-ul ogp.gov.ro, a fost lansată sesiunea de consultare publică online pentru Planul național de acțiune 2016-2018, precizându-se faptul că va fi deschisă timp de 2 luni, până la data de 15 aprilie 2016.

În această primă etapă a consultărilor, s-a urmărit să se pună bazele noului plan, sugestiile de angajamente primite urmând a fi completate cu propunerile venite din partea instituțiilor publice, cele rezultate din consultările organizate de societatea civilă și din întâlnirile cu stakeholderii.

De asemenea, în anunțul public, s-a menționat că în elaborarea planului se va ține cont de concluziile și recomandările din Raportul de progres IRM, precum și de angajamentul asumat de statele membre ale OGP de a promova prin noile planuri principiile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. De altfel, lansarea discuțiilor pe tema noului plan în ianuarie 2016 a fost coroborată cu prezentarea Agendei Națiunilor Unite pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals – the UN Agenda 2030).

Oricine a putut trimite propuneri relevante pentru principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă: de a promova o guvernare mai deschisă, mai responsabilă și mai eficientă prin promovarea transparenţei şi combaterea corupţiei, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

În perioada ianuarie – martie 2016, s-a desfășurat și o consultare publică organizată exclusiv de societatea civilă, efort coordonat de Centrul pentru Inovare Publică. În prima etapă, au cules idei, iar în a doua etapă au dezvoltat, alături de parteneri, o bună parte din aceste idei în angajamente. Au participat la proces peste 200 de persoane, cetățeni neafiliați și reprezentanți ai unor grupuri informale sau organizații non-guvernamentale. Participarea a fost diversă, de la un simplu vot pentru ierarhizarea propunerilor până la redactarea unei prime forme a angajamentelor propuse. Editorii angajamentelor au fost: Centrul pentru Inovare Publică, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Funky Citizens, Societatea Academică din România, Alex Lungu, Asociația Smart City și Fundația Median Research Center. Propunerile au inclus 28 de angajamente, dintre care 21 redactate și 7 în stadiu de idee. Acestea au fost grupate în 13 domenii.

Formal, documentul a fost trimis Guvernului României, susținut în cadrul dezbaterii publice din Săptămâna Guvernării Deschise, pe data de 9 martie 2016 și publicat online pe site-ul Centrului de Inovare Publică.  Ulterior, a fost încărcat și pe site-ul ogp.gov.ro de echipa OGP România, care l-a înaintat și în mod oficial instituțiilor de profil, organizând o serie de întâlniri pentru discuții și formularea unui răspuns privind asumarea prin noul plan.

În urma consultării instituțiilor, propunerile înaintate de societatea civilă au fost acceptate integral sau parțial de acestea drept angajamente asumate în parteneriat pentru Planul Național de Acțiune. Până în prezent, nu există un feedback instituțional privind angajamente concrete în cadrul OGP pe teme legate de resurse naturale, companii de stat, energie.

Draft-ul PNA, care conține angajamente elaborate pe baza propunerilor societății civile și ale instituțiilor publice, a fost publicat în data de 28 aprilie 2016 și, conform Calendarului anunțat, Cancelaria a organizat următoarele dezbateri și consultări publice:

- 28 aprilie – 31 mai: consultare publică online;

- 17 și 19 mai: 4 dezbateri publice tematice privind Cultură și Educație, Transparență bugetară și Achiziții, Acces la informații și Participare, Date deschise / Tehnologie și inovare;

- 10 iunie: dezbatere publică asupra propunerilor de angajamente asumate de Ministerul Justiției.

În ceea ce privește varianta finală a Planului, au fost organizate următoarele dezbateri și consultări publice:

- 17 – 27 iunie: consultare publică online;

- 23 iunie: dezbatere publică.

Pornind de la propunerea societății civile cu privire la Coordonarea OGP în România, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic și Cancelaria Prim-Ministrului vor deschide un proces de consultare publică pentru crearea unui mecanism instituționalizat de coordonare și dialog.  Acesta se va concretiza într-un Comitet de Coordonare OGP și se va baza pe principiul cooperării permanente între Guvern și societatea civilă, în toate etapele: co-crearea planului de acțiune, implementare, monitorizare și evaluare. Comitetul va include un număr egal de reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile. Acest Comitet va monitoriza și evalua modul de implementare a Planului Național de Acțiune 2016-2018.

Materialele aflate la baza discuțiilor și consultărilor au fost postate în timp util, pe site-ul oficial ogp.gov.ro.

## Angajamente

Planul urmărește continuarea implementării unor angajamente precum Open contracting (Achiziții publice transparente), Open Access (Publicarea studiilor și rezultatelor de cercetare), Open Data (Date deschise), Accesul la informații de interes public, dar include și angajamente noi în domenii precum Anticorupția, Educația, Cultura, Tineretul, Guvernare deschisă la nivel local sau Parlament deschis.

Angajamentele sunt structurate astfel:

- Acces la informații

- Participare

- Guvernare deschisă la nivel local

- Anticorupție

- Cultură

- Educație

- Transparența procesului de achiziții publice

- Date deschise

și se aliniază următoarelor obiective de dezvoltare durabilă: Peace, Justice and Strong Institutions, Quality Education, Innovation and infrastructure, Climate Action, No Poverty, Good Health and Well-Being, Sustainable Cities and Communities.

În elaborarea angajamentelor, s-a urmărit și respectarea unor recomandări generale ale Raportului IRM 2015 pentru următorii pași ai OGP, care vizează:

1. acordarea unei forțe normative superioare prin aprobarea Planului prin hotărâre a Guvernului.

Noul Comitet de coordonare OGP în România va analiza necesitatea și oportunitatea acestei recomandări.

2. creșterea responsabilității în cadrul procesului OGP și direcționarea mai multor resurse către acesta, pentru a se extinde atât la nivel național, cât și la nivel local

Astfel, într-o primă etapă, vor fi desfășurate o serie de proiecte pilot la nivel local (Guvernare deschisă la nivel local), care să servească drept punct de plecare și experiență în elaborarea unui program care să vizeze extinderea numărului de persoane de contact OGP la nivelul autorităților locale, dar și instruirea acestora, însoțită de un proces de conștientizare a publicului.

3. asigurarea unei o vizibilități mai mari activităților OGP/SNA și extinderea responsabilității instituționale prin creșterea numărului de persoane responsabile în cadrul instituțiilor

În cadrul proiectului-pilot descris mai sus, echipa OGP din cadrul Cancelariei va colabora cu echipa SNA din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care a desfășurat activități similare prin campania SNA la nivel local din perioada 2012-2015, precum și cu MCPDC.

4. accenturea rolului consultărilor publice

Începând din anul 2015, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a preluat atribuții în domeniu și a elaborat un Ghid privind un proces transparent și eficient de consultare publică în administrație, standardizând procedura de consultare publică a societății civile, material ce va fi diseminat la nivelul tuturor celor 3200 de unități administrativ-teritoriale din România. Pentru creșterea capacității la nivel central în materia consultării publice, ministerul a co-organizat un număr de 7 dezbateri pe teme de interes pentru societatea civilă împreună cu ministere precum Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Mediului sau Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Concomitent, în cele cinci luni de activitate, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a efectuat 9 vizite de lucru la nivel local, pentru promovarea guvernării deschise la nivelul autorităților publice locale și conectarea acestora la mediul asociativ, neguvernamental.

În Planul actual, Guvernul dedică o secțiune procesului de consultare publică - Creșterea gradului de acces al cetățenilor la procesul decizional.

5. creșterea gradului de conștientizare a publicului față de planul de acțiune

Acesta reprezintă un obiectiv legat în mod inevitabil de toate activitățile OGP și, din experiența dobândită, s-a constatat că depinde de numărul și gradul de implicare a stakeholderilor. Din păcate, aceste eforturi nu au atins un grad satisfăcător la nivel local, unde trebuie concepute campanii și strategii de conștientizare în funcție de specificul regional/local: grad de dezvoltare, probleme, actori sociali s.a.

## Creșterea accesului la informații de interes public

| 1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public |
| --- |
| Durata: 2016 - 2018 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic |
| Persoana de contact | Luca Ciubotaru |
| Funcție, Departament | Consilier al Ministrului |
| Email | luca.ciubotaru@gov.ro |
| telefon | 0741 975 076 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Cancelaria Prim-Ministrului Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Primăria Călărași Alte autorități și instituții publice |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Structuri asociative ale administrației publice, ex: Asociația Muncipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România, Asociația Prefecților din România. ATU - Asociatia pentru Tranzitie Urbana Asociatia de Cooperare Transfrontaliera "Euroregiunea Dunarea de Jos" Calup Asociatia pentru Dezvoltarea Prioritatilor Locale Timis ADPLT Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) Asociatia Pro Democratia APD Asociația Salvați Bucureștiul Alte organizații neguvernamentale care își vor manifesta interesul pentru acest angajament. |
| Descrierea problemei | Deși adoptată în anul 2001, se constată un număr semnificativ de disfuncționalități în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public. Așa cum rezultă din analizele Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) și ale altor structuri guvernamentale, respectiv ale organizațiilor neguvernamentale active în domeniu, se relevă necesitatea unei standardizări a formatelor de afișare a tuturor categoriilor de informații cerute în mod expres de legea-cadru, respectiv de integrare în practica instituțiilor publice a așteptărilor societății civile în această materie - în sensul publicării din oficiu a unor seturi de date ce fac parte din categoria informațiilor publicabile și prevăzute în legislația complementară prevederilor Legii nr. 544/2001. După aprobarea de către Guvern a memorandumului cu tema: Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, inițiat de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) alături de Cancelaria Prim-Ministrului în luna martie 2016, prima evaluare a peste 350 de instituții din aparatul executiv central (ministere, agenții naționale, companii cu capital integral/majoritar de stat) și local (prefecturi, instituții deconcentrate) arată că, la nivelul ministerelor, s-au aplicat peste 78 % din prevederile memorandumului. |
| Obiectivul major | Creșterea transparenței la nivelul sectorului public prin publicarea unui număr extins de informații de interes public; Întărirea capacității instituțiilor publice de a practica o aplicare efectivă a legii privind accesul la informații de interes public. |
| Scurtă descriere a angajamentului | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic va continua dezvoltarea standardelor elaborate în Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” și va monitoriza respectarea acestora. Concomitent, MCPDC va armoniza practicile în materia accesului la informații, atât la nivelul elaborării actelor normative, cât și la nivelul aplicării lor. Standardele menționate vor fi elaborate în urma interacțiunii atât cu autoritățile publice, cât și cu mediul neguvernamental, prin preluarea semnalelor din practică. De asemenea, vor fi derulate acțiuni de creșterea a profesionalismului celor implicați în gestionarea informațiilor de interes public |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității în sectorul public Managementul eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |
| Relevanță pentru OGP | Acest angajament contribuie la o uniformizare a practicilor în materia afișării informațiilor de interes public și la dezvoltarea unei culturi a comunicării proactive din partea autorităților publice. Accesul la informații de interes public, ca secvență importantă a practicii organizaționale ce materializează aplicarea principiului transparenței în sistemul public, este o componentă esențială în realizarea procesului de guvernare deschisă. |
| Rezultate urmărite | Crearea unui standard minimal pentru autoritățile publice în privința afișării informațiilor de interes public. Reducerea numărului de solicitări privind informații deja regăsite pe paginile instituțiilor Creșterea competenței celor care gestionează problematica informațiilor de interes public. Creșterea gradului general de informare a cetățenilor |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| 1. Monitorizarea aplicării prevederilor Memorandumului privind creșterea transparenței și uniformizarea practicii privind afișarea informațiilor de interes public la nivelul tuturor autorităților publice ale aparatului executiv (peste 1800 de instituții). |  | aug 2016 |
| 2. Identificarea conflictelor între diverse acte normative referitoare la accesul la informații și armonizarea acestora (schimbarea regulamentelor, schimbarea ordinelor conducătorilor instituțiilor, schimbarea normelor de aplicare ale Legii nr. 544/2001) |  | oct 2016 |
| 3. Dezvoltarea de standarde privind calitatea informațiilor afișate/comunicate cetățenilor și diseminarea acestora și a modificărilor de la punctul nr. 2 autorităților centrale și locale. | aug 2016 | dec 2016 |
| 4. Creșterea transparenței în procesul de comunicare dintre solicitanți și autoritățile publice prin dezvoltarea unei platforme după modelul AskTheEU. | aug 2016 | dec 2016 |
| 5. Sesiuni de formare profesională a responsabililor pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public. | ian 2017 | aug 2017 |
| 5. Realizarea unor hărți a bunelor practici în materia afișării informațiilor de interes public. | aug 2017 | dec 2017 |
| 6. Punerea în practică unui concurs de bune practici la nivel național, pentru a impulsiona progresul în această arie, cu premii constând în asistență pentru implementarea unor noi măsuri. | aug 2017 | iunie 2018 |

| 2. Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro |
| --- |
| Durata: 2016 –2017 | Continuarea unui angajament vechi |
| Instituția responsabilă | Cancelaria Prim-Ministrului |
| Persoana de contact | Radu Puchiu |
| Funcție, Departament | Secretar de Stat |
| Email | radu.puchiu@gov.ro |
| telefon |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Organizații cu experiență în domeniul accesului la informații de interes public |
| Descrierea problemei | Cu toate că majoritatea informațiilor supuse publicării obligatorii pot fi accesate pe site-urile instituțiilor, există neajunsuri majore. Majoritatea instituțiilor publice consideră că tipurile de documente de interes public nu sunt definite suficient de explicit, lucru îngreunat de faptul că uneori nu există proceduri interne clare pentru a identifica ce informații se califică pentru publicare din oficiu. Diferitele abordări ale ministerelor cu privire la dezvăluirea documentelor publice duce la prezentarea de informații diferite în formate incompatibile, ce nu pot fi exportate ușor către portalul centralizat. Acest angajament a fost asumat inițial în cadrul PNA 2014-2016, însă, din cauza lipsei unui cadru normativ clar și a unor proceduri uniforme la nivelul instituțiilor publice, dezvoltarea portalului nu a fost finalizată. |
| Obiectivul major | Simplificarea accesului la informații de interes public prin asigurarea disponibilității pe un portal unic. |
| Scurtă descriere a angajamentului | Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, dar și al instituțiilor publice, va fi dezvoltată o platformă online dedicată centralizării informațiilor care fac obiectul transparenței administrației publice potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În urma proceselor de standardizare a formatului în care se furnizează informațiile de interes public și de armonizare a legislației și a normelor în domeniu, se vor crea premisele pentru publicarea centralizată a acestor informații. MCPDC va oferi sprijinul metodologic prin prisma activității și experienței sale, iar Cancelaria Primului-Ministru va dezvolta platforma. Astfel, se va operaționaliza un instrument de management al fluxului informațiilor de interes public pe care trebuie să le ofere instituțiile și autoritățile publice locale și centrale, iar administrația va avea un instrument de comunicare a informațiilor prin încărcarea lor într-un sistem electronic. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |
| Relevanța pentru valorile OGP | Publicarea pe un portal unic a informațiilor de interes public reprezintă o măsură ce va facilita accesul cetățenilor la informații. De asemenea, proiectul va contribui la reducerea costurilor și eforturilor necesare pentru obținerea informațiilor și va contribui la creșterea responsabilității publice. |
| Rezultate urmărite | Publicarea pe portalul unic transparenta.gov.ro, de către instituțiile publice, a tuturor informațiilor care fac obiectul obligaţiei de comunicare din oficiu potrivit Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult, această platformă va trebui să simplifice și costurile de rapoarte, precum și procedurile existente, informațiile încărcate putând fi preluate și de alte instituții. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Conceperea funcționalităților platformei |  | aug 2016 |
| Dezvoltarea platformei online transparenta.gov.ro | aug 2016 | nov 2016 |
| Testare pilot pe un eșantion reprezentativ de instituții și autorități publice de la nivel central și local | oct 2016 | dec 2016 |
| Întocmirea unui ghid de utilizare, ce va fi disponibil în interfața portalului | ian 2017 | feb 2017 |
| Atragerea unui număr semnificativ de autorități centrale și locale în această platformă. | feb 2017 | iunie 2017 |

| 3. Promovarea principiilor Parlament deschis |
| --- |
| Durata: 2016 –2018 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic |
| Persoana de contact | Mihai Lisețchi |
| Funcție, Departament | Secretar de Stat, MCPDC |
| Email | mihai.lisetchi@gov.ro |
| telefon | 0799 010 211 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul Cancelaria Prim-Ministrului |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Fundația Median Research Centre National Democratic Institute – Romania Asociatia Institutul pentru Politici Publice (IPP) Asociatia Smart City – ASC |
| Descrierea problemei | Deși este instituția fundamentală a democrației, în România, mai puțin de unul din cinci cetățeni are încredere în Parlament. Această neîncredere se naște și din lipsa informațiilor referitoare la activitatea Parlamentului, precum și a diseminării acestor informații într-un format accesibil publicului larg. În absența transparenței parlamentare, eforturile pozitive rămân neapreciate, iar eșecul îndeplinirii rolurilor și atribuțiilor de reprezentare nu poate fi sancționat efectiv. |
| Obiectivul major | Creșterea transparenței informațiilor publice și, implicit, creșterea gradului de încredere a cetățenilor |
| Scurtă descriere a angajamentului | Guvernul va încuraja dialogul între cetățeni și reprezentanți ai societății civile cu reprezentanții Camerei Deputaților și Senatului României, în vederea adoptării unor politici care să asigure diseminarea proactivă a informațiilor legate de funcționarea și activitatea instituției, inclusiv reglementări legate de formatul în care sunt publicate aceste informații. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |
| Relevanța pentru valorile OGP | Accesul la informații Asumarea răspunderii Participarea cetățenilor |
| Rezultate urmărite | Asumarea de către Parlamentul României a principiilor Open Parliament |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Organizarea unor întâlniri și dezbateri publice la care să participe toți stakeholderii interesați de promovarea principiilor Parlamentului Deschis | sept 2016 | iunie 2018 |
| Elaborarea și propunerea unui acord între Guvern și Parlament, similar cu „Better Regulation Agenda”, existent la nivelul Uniunii Europene, între Comisia Europeană și Parlamentul European, document care pune accent pe transparență decizională și consultare publică. | nov 2016 | iulie 2017 |

| 4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetăţenie |
| --- |
| Durata: 2016 - 2017 | Angajament nou |
| Instituţia responsabilă | Ministerul Justiției, prin Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie |
| Persoana de contact | Gelu-Mugurel Dascălu, Şef birou Sabin Andrei-Mihai, consilier superior |
| Funcţie, departament | Biroul Comunicare şi IT |
| E-mail | mugurel.dascalu@just.ro andrei.sabin@just.ro |
| Telefon | +4021.201.93.99 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Insectoratul General al Poliției Române (IGPR) și Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Misiunile Diplomatice |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Centrul pentru Inovare Publică |
| Descrierea problemei | Solicitanții de cetățenie română se confruntă cu numeroase obstacole în procesul de dobândire a cetățeniei. Una dintre cele mai mari probleme este posibilitatea limitată de monitorizare a traseului dosarului de către solicitant. Acest lucru este cauzat adesea de faptul că aplicanții nu cunosc numărul dosarului, situație frecventă mai ales în cazul celor care depun dosarul la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate, unde solicitantul primește un număr de înregistrare care nu corespunde cu numărul cu care va fi înregistrat dosarul o dată ce ajunge la birourile ANC. Pe de altă parte, nu există resurse pentru a susține un sistem eficient de comunicare directă a ANC cu solicitanții. |
| Obiectivul major | Creșterea transparenţei și eficienței instituţionale |
| Scurtă descriere a angajamentului | Angajamentul constă în dezvoltarea unui sistem informatizat care să permită solicitanților aflarea unor informații clare referitoare la parcursul dosarului, dar și a termenelor la care trebuie să se prezinte pentru depunerea jurământului. Va fi utilizat sistemul informatic ROCRIS, dedicat informatizării cazierului judicar român, lansat în septembrie 2013, pentru verificarea direct de către ANC a situației fiecărui solicitant. În plus, va fi introdus un modul de transmitere manuală sau automată către portalul data.gov.ro a statisticilor referitoare la numărul de cetățenii dobândite. |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament | Îmbunătățirea serviciilor publice Creșterea integrității la nivelul sectorului public |
| Relevanța pentru valorile OGP | Accesul la informaţii Tehnologie și inovare |
| Rezultate urmărite | Dezvoltarea unui sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetăţenie. Publicarea statisticilor în format deschis. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Consultări cu instituțiile guvernamentale implicate (ANC, IGPR, IGI, MAE etc.) și organizațiile non-guvernamentale interesate pentru a înțelege și evalua nevoile funcționarilor implicați în procesul dobândirii cetățeniei, dar și a solicitanților de cetățenie |  | sept 2016 |
| Programarea online pentru depunerea dosarelor la fiecare birou teritorial, respectiv la sediul central din București |  | 2016 |
| Utilizarea sistemului informatic ROCRIS, dedicat informatizării cazierului judicar român, lansat în septembrie 2013, pentru verificarea direct de către ANC a situației fiecărui solicitant |  | oct 2016 |
| Implementarea aplicației Stadiu dosar, cu rol de informare în legătură cu parcursul dosarului, etapele și termenele de soluționare | nov 2016 | feb 2017 |
| Dezvoltarea, în cadrul specificațiilor tehnice pentru platforma online, a unui modul care permite colectarea, anonimizarea și transmiterea datelor către portalul de date deschise data.gov.ro | ian 2017 | dec 2017 |

## Participarea cetățenilor

| 5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică |
| --- |
| Durata: 2016 - 2017 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic |
| Persoana de contact | Mihai Lisețchi |
| Funcție, Departament | Secretar de Stat |
| Email | mihai.lisetchi@gov.ro |
| telefon | 0799 010 211 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Ministerul Justiției |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Academia de Advocacy Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC CMPP - Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS Fundația pentru Dezvoltarea Sociatății Civile Romanian Youth Movement for Democracy Asociații ale funcționarilor publici Alte organizații neguvernmentale cu experiență în domeniu |
| Descrierea problemei | Procesele de consultare publică la nivelul administrației publice din România sunt reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, unul dintre cele mai moderne acte normative, inspirat din țările cu o democrație consolidată, dar, din păcate, insuficient valorificat în sensul potențialului de practicare a unor procese de luare a deciziilor publice democratice, participative și, foarte important, legitime și, implicit, durabile. Cum situația curentă evidențiază încă lacune în practicile de lucru și, în general, în activitatea autorităților publice pentru asigurarea unui proces decizional participativ/reprezentativ, după un amplu proces de documentare legat de stadiul implementării prevederilor legale în aplicarea legii-cadru privind consultarea publică pe proiecte de acte normative, am elaborat un ghid practic pentru toți specialiștii din sistemul public, oameni care, prin efortul lor, realizează o punte de legătură între comunitate și guvernanți. În acest sens, Ministerul pentru Dezbatere Publică și Dialog Civic a constituit un grup interministerial de lucru format din reprezentanți ai autorităților centrale. Sesiunile de lucru au condus la concluzia că o modificare a legislației nu este necesară, scoțând în același timp în evidență nevoia: - unei interpretări unitare a legii în practica proceselor de consultare publică, - extinderii practicii și la nivelul recomandărilor de bună practică privind consultarea publică. |
| Obiectivul major | Integritate publică Coerență legislativă și normativă Responsabilizarea autorităților publice |
| Scurtă descriere a angajamentului | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic va identifica cele mai pregnante disfuncționalități la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică, elaborând în această perioadă instrumente pentru a uniformiza și dezvolta practicile din domeniu, respectiv pentru a crește implicărea societății civile în procesul de luare a deciziilor publice. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor |
| Relevanța | Angajamentul este în directă legătură cu dimensiunea participării cetățenilor la procesul decizional. |
| Rezultate urmărite | Setarea unor standarde în materia organizării unui proces de consultare publică și dezvoltarea unei culturi organizaționale care să valorizeze consultarea societății civile de către autoritățile publice. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Identificarea celor mai pregnante disfuncționalități la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică. |  | dec. 2016 |
| Realizarea de materiale suport pentru uniformizarea practicilor la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică. |  | dec 2016 |
| Diseminarea acestor materiale și organizarea de sesiuni de formare cu personalul specializat la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică | ian 2017 | aug 2017 |
| Asistență tehnică oferită structurilor din administrația publică centrală în practicarea proceselor de consultare publică. | aug 2017 | iunie 2018 |

| 6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro |
| --- |
| Durata: 2016 - 2017 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Cancelaria Prim-Ministrului |
| Persoana de contact | Radu Puchiu |
| Funcție, Departament | Secretar de Stat |
| Email | radu.puchiu@gov.ro |
| telefon |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Organizații cu experiență în domeniul consultării publice |
| Descrierea problemei | Analiza aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională a evidențiat lacune în practicile de lucru și, în general, în activitatea autorităților publice pentru asigurarea unui proces decizional participativ/reprezentativ. Printre problemele identificate în dezbaterile publice și evaluările naționale și internaționale, se numără lipsa de uniformitate a acestui proces, comunicarea defectuoasă de către instituții a consultărilor inițiate și modalitățile nestandardizate de transmitere / primire a feedback-ului de la cetățeni. Așa cum s-a constatat, este considerată extrem de necesară crearea unui portal guvernamental unde cetățenii pot găsi toată legislația supusă consultării publice. |
| Obiectivul major | Creșterea transparenței procesului decizional prin simplificarea accesului la documentele legislative inițiate. |
| Scurtă descriere a angajamentului | Prin crearea platformei consultare.gov.ro, vor fi centralizate proiectele de acte normative inițiate de instituțiile publice, urmărindu-se etapele de consultare publică, avizare instituțională, aprobare și publicare oficială a variantei finale. Un singur portal ar furniza abilitatea de a trimite comentarii direct către ministerul sau agenția competentă care supervizează consultarea publică. În aceeași platformă, vor fi supuse consultării și alte subiecte de interes public, iar rezultatul poate duce la inițierea unui document legislativ. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității în sectorul public Managementul mai eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | Acest angajament va contribui la creșterea integrității publice prin îmbunătățirea gradului de participare a tuturor cetățenilor interesați la procesul de luare a deciziilor. Publicarea pe o platformă unică facilitează accesul la informații și permite consultări publice pe toată durata ciclului de elaborare și adoptare a politicilor publice. În implementarea angajamentului vor fi utilizate noile tehnologii pentru creșterea oportunităților de diseminare a informației, participare publică și colaborare. |
| Rezultate urmărite | Publicarea pe platforma consultare.gov.ro, de către instituțiile publice, a tuturor proiectelor de acte normative care fac obiectul obligaţiei prevăzute de Legea nr. 52/2003. Portalul va furniza abilitatea de a trimite comentarii direct către ministerul sau agenția competentă care supervizează consultarea publică. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Stabilirea funcționalităților platformei prin suportul metodologic al MCPDC și prin prisma interacțiunilor cu autoritățile publice și sectorul neguvernamental. |  | sept. 2016 |
| Dezvoltarea platformei online consultare.gov.ro - analiză nevoi și elaborare set de specificații de proiectare; - faza de dezvoltare, configurare și implementare ce va consta în finalizarea construcției platformei |  | apr 2017 |
| Lansarea platformei și acțiuni de promovare în rândul cetățenilor | apr 2017 | apr 2017 |
| Testare pilot pe un eșantion reprezentativ de instituții și autorități publice de la nivel central și local | apr 2017 | aug 2017 |
| Întocmirea unui ghid de utilizare, ce va fi disponibil în interfața portalului | apr 2017 | aug 2017 |
| Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru procesul de consultare la nivel central. | aug 2017 | iunie 2018 |

| 7. Bugete pentru cetățeni |
| --- |
| Durata: 2016 - 2018 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul Finanțelor Publice |
| Numele persoanei responsabile | Bogdan Grunevici |
| Funcția, departamentul | Șef birou, Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență |
| Email | bogdan.grunevici@mfinante.gov.ro |
| Telefon | +40740224649 |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Cancelaria Prim-Ministrului Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice |
|  | ONG | Funky Citizens Centrul pentru Inovare Publică |
| Descrierea problemei | Bugetele publice sunt realizate pe baza structurii economice și funcționale a administrației publice și folosite ca atare în contabilitatea instituțiilor publice. Aceeași formă este prezentată și publicului. Chiar și atunci când proiectul de buget este prezentat public în timp util pentru dezbatere, formatul documentului este foarte greu de înțeles pentru publicul larg, chiar și pentru cetățenii cu un nivel ridicat de educație, dar care nu sunt experți în domeniu. Acest lucru reprezintă un obstacol major în calea unei participări reale a cetățenilor la deciziile privind alocările bugetare. |
| Obiectivul major | Introducerea Bugetelor pentru Cetățeni (BpC) ca instrument de transparență fiscal bugetară în procesul de adoptare a bugetelor publice. |
| Scurtă descriere a angajamentului | Angajamentul își propune să promoveze elaborarea Bugetului pentru Cetățeni, o formă narativă a bugetelor publice, gradual de administrația centrală și locală, pentru a asigura transparența fiscală și bugetară. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Managementul eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | Angajamentul introduce un instrument eficient pentru a facilita participarea cetățenilor la una din cele mai importante decizii: adoptarea bugetelor publice. |
| Rezultate urmărite | Prin implementarea angajamentului, se produce o schimbare fundamentală în mecanismul de adoptare a bugetelor. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Pregătirea unui Buget pentru Cetățeni aferent bugetului național pornind de la un exercițiu de simulare pe baza bugetului de stat aferent anului 2016 |  | oct 2016 |
| Colectarea răspunsurilor cetățenilor și ale societății civile pe marginea BpC și elaborarea unui ghid pentru realizarea BpC | oct 2016 | iunie 2017 |
| Pilotarea BpC pentru cel puțin 15 localități, cu diferite caracteristici | oct 2016 | mar 2017 |
| Realizarea și prezentarea BpC aferent bugetului 2018 | iunie 2017 | oct 2017 |
| Acțiuni de promovare BpC în rândul cetățenilor | oct 2017 | dec 2017 |
| Redactarea și adoptarea normelor care introduc BpC pentru toate autoritățile publice | iunie 2017 | dec 2017 |
| Pregătirea, inițiarea și implementarea unui program de asistență privind utilziarea BpC pentru autoritățile publice | iunie 2017 | dec 2018 |

| 8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor |
| --- |
| Durata: 2016 - 2017 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul Tineretului și Sportului |
| Numele persoanei responsabile | Marcel Sabadoș |
| Funcția, departamentul | Director, Direcția Strategie și Cooperare în Domeniul Tineretului |
| Email | marcel.sabados@mts.ro |
| Telefon | +4 021 307 64 62 |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic |
|  | ONG, grupuri de lucru | Consiliul Tineretului din România Asociația Impact Bistrița Asociația Tinerilor Bucureșteni Asociația Altium Asociația Viitorul Tinerilor Alte organizații pentru tineret care vor participa la consiliul consultativ de pe lângă MTS. |
| Descrierea problemei | În prezent, există nenumărate probleme întâmpinate de tineri, în special la nivel local: lipsa unor mecanisme la nivel local / regional de realizare a dialogului structurat între tineri și autorități publice locale; lipsa promovării dialogului structurat la nivel național / regional / local; lipsa de specificitate a problemelor tinerilor în implementarea politicilor de tineret. |
| Obiectivul major | Realizarea unui proces decizional deschis în domeniul politicilor naționale de tineret la nivel național |
| Scurtă descriere a angajamentului | Angajamentul urmărește realizarea unor acțiuni care să ducă la întărirea legăturilor dintre autorități, tineri și structuri care lucrează cu tinerii pentru a genera planuri de acțiune dedicate, cu ajutorul unor instrumente de dialog / comunicare sprijinite și de noile tehnologii. Acțiunile și instrumentele implementate vor conduce la dezvoltarea competențelor tinerilor și a factorilor implicați în relația cu tinerii, astfel încât să contribuie la o societate deschisă, diversă, interculturală și conectată. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Îmbunătățirea serviciilor publice Managementul eficient al resurselor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | Participarea cetățenilor la procesul decizional |
| Rezultate urmărite | Instituirea dialogului structurat pentru elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel județean și local; Constituirea și funcționarea a cel puțin 83 de consilii consultative pentru tineret la nivel local: 41 de consilii consultative pentru tineret pe lângă consiliile județene, 41 de consilii consultative pentru tineret pe lângă consiliile locale ale municipiilor reședință de județ, 1 consiliu consultativ pe lâng CGMB; Selectarea a cel puțin 1000 de beneficiari ai proiectelor MTS în domeniul tineretului pe baza unor criterii obiective și a unor metodologii transparente, utilizând IT și aplicații online. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Desfășurarea unor consultări realizate de Grupul Național de Lucru și rețeaua 84 de lucrători de tineret cu competențe în derularea procesului de dialog structurat |  | nov 2016 |
| Constituirea a 83 de consilii consultative pentru tineret la nivel local | ian 2017 | dec 2017 |
| Selectarea a cel puțin 1000 de participanți în proiectele MTS în domeniul tineretului pe baza unor criterii obiective și a unor metodologii transparente, utilizând IT și aplicații online. |  | oct 2016 |

## Guvernare deschisă la nivel local

| 9. Guvernare deschisă la nivel local |
| --- |
| Durata: 2016 - 2018 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice |
| Persoana de contact | Andreea Grigore |
| Funcție, Departament | Director, Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare |
| Email | andreea.grigore@mdrap.ro |
| telefon | +40372 111 461 |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Cancelaria Prim-Ministrului Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic Consilii Județene |
|  | ONG | Coaliția pentru Date Deschise Asociația Smart City și alte organizații cu experiență în domeniu |
| Descrierea problemei | La nivelul autorităților administrației publice locale, gradul de informare și implicare cu privire la guvernarea deschisă este redus. Există inițiative și exemple de bună practică, dar în lipsa unor comunicări și informări adecvate ale acestora, nu sunt replicate la nivelul administrației publice locale. |
| Obiectivul major | Creșterea gradului de implicare a UAT-urilor în procesul OGP, precum și al cetățenilor în procesul decizional al autorităților administrației publice locale |
| Scurtă descriere a angajamentului | Pornind de la setul de principii OGP, vor fi formulate recomandări privind guvernarea deschisă la nivel local și se va deschide o sesiune de înscrieri în cadrul unui progam pilot cu 8 unități administrativ-teritoriale pe modelul OGP Subnational Program. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Îmbunătățirea serviciilor publice Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor publice |
| Relevanța | Creșterea gradului de participare a cetăţenilor Creșterea asumării responsabilității Creșterea accesului la informații publice |
| Rezultate urmărite | Creșterea numărului de autorități ale administrației publice locale care să-și asume măsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP; Creșterea numărului de actori sociali care să participe la procesul decizional. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Co-crearea unui set de recomandări privind OGP pentru administrația publică locală | sept 2016 | oct 2016 |
| Diseminarea informației privind OGP către UAT-uri | nov 2016 | iunie 2018 |
| Derularea unor sesiuni de informare la nivel regional pentru UAT-uri, ONG-uri, mediu academic s.a (8 sesiuni) | martie 2017 | iulie 2017 |
| Selecția a 8 unități administrativ teritoriale pentru implementarea valorilor OGP, pe baza modelului OGP Subnational Program | aug 2017 | sept 2017 |
| Implementarea de către UAT-urile selectate a planurilor de acțiune locală aferente proiectelor propuse de acestea, cu sprijinul unității centrale OGP și al ONG-urilor deja implicate în OGP România: i. Consultări locale; ii. Identificarea unor probleme și priorități locale prin participarea tuturor stakeholderilor; iii. Stabilirea unor echipe locale pentru formularea de proiecte/soluții în colaborare și realizarea acestora. | oct 2017 | apr 2018 |
| Acordarea Premiului pentru Bune Practici OGP la nivel local | mai 2018 | mai 2018 |
| Pe baza experienței dobândite, va fi elaborat un plan de măsuri OGP 2018 – 2020 pentru administrația publică locală | mai 2018 | iunie 2018 |
| Analiza oportunității dezvoltării unor instrumente digitale, inclusiv identificarea surselor de finanțare, pentru: 1. un set de instrumente software standardizate, open-source, pentru a facilita prezența online a UAT-urilor: pagină de Internet proprie, cu structura propusă în Memorandumul privind transparența; interfață de utilizare care să permită actualizarea paginii fără cunoștințe tehnice; widget-uri care să preia automat informații esențiale din bazele de date centralizate; instrument pentru democrație participativă; 2. un serviciu de tip cloud, administrat de MDRAP, care să includă mentenanță și în care UAT-urile își pot găzdui gratuit paginile de Internet ce utilizează soluția standard. | nov 2016 | apr 2017 |

## Măsuri anticorupție

| 10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) |
| --- |
| Durata: 2016 - 2017 | Angajament nou |
| Instituţia responsabilă | Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic |
| Persoana de contact | Luca Ciubotaru |
| Funcţie, departament | Consilier al Ministrului |
| E-mail | luca.ciubotaru@gov.ro |
| Telefon | 0741 975 076 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Justiției Cancelaria Prim-Ministrului |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Parteneri din mediul privat, societăți și organizații nonprofit ce se vor alătura în urma procesului de consultare |
| Descrierea problemei | În prezent nu este asigurată pe deplin transparența interacțiunilor între instituțiile publice și părțile interesate din mediul privat care își promovează interesele în raport cu diverse demersuri de legiferare. În egală măsură, există resurse limitate la nivelul administrației publice centrale în a identifica în mod proactiv părțile interesate din mediul privat cu care să întrețină, în mod transparent, o comunicare și o consultare în diferite etape ale conceperii și structurării inițiativelor de politică publică. |
| Obiectivul major | Transparență și integritate în procesul decizional |
| Scurtă descriere a angajamentului | Consolidarea transparenței procesului decizional prin dezvăluirea interacțiunilor între conducerea instituțiilor publice și părțile interesate din mediul privat care promovează demersuri de legiferare. RUTI este o evidență a părților interesate din mediul privat care furnizează în mod benevol date despre structura pe care o reprezintă și, în același timp, RUTI include informații despre interacțiunile acestora cu factorii de decizie din sistemul public cu care s-au întâlnit. În acest sens, demnitarii, înalții funcționari publici și directorii generali ai companiilor cu capital majoritar de stat vor publica în această platformă informații despre întrevederile lor cu grupuri din mediul privat, obiectul discuției și concluziile acesteia, pe scurt. Acest aspect este o continuare a eforturilor MCPDC de publicare a agendelor demnitarilor la nivel central, cerință instituită prin adoptarea Memorandumului privind Creșterea Transparenței și Standardizarea Afișării Informațiilor de Interes Public. Registrul va fi gestionat de MCPDC, în parteneriat cu MJ și CPM. |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |
| Relevanța pentru valorile OGP | Asigurarea accesului la informație și asumarea responsabilității publice prin transparentizarea deciziilor publice |
| Rezultate urmărite | Asigurarea transparenței decizionale |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Elaborarea conceptului Registrului Unic al Transparenței Intereseului |  | aug 2016 |
| Dezvoltarea platformei ruti.gov.ro |  | aug 2016 |
| Consultare publică cu societatea civilă și mediul privat privind mecanismul propus |  | aug 2016 |
| Lansarea și testarea RUTI | sept 2016 | ian 2017 |
| Evaluarea rezultatelor RUTI | ian 2017 | feb 2017 |

| 11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție |
| --- |
| Durata: 2016 –2018 | Angajament nou |
| Instituţia responsabilă | Ministerul Justiției |
| Persoana de contact | Andrei Furdui |
| Funcţie, departament | Director adjunct, Direcția de Prevenire a Criminalității |
| E-mail | sna@just.ro |
| Telefon | +4 037.204.1060 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția pentru Date Deschise |
| Descrierea problemei | În perioada 2012 – 2015 Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție a monitorizat gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare. Până în anul 2020, aproximativ 4000 de instituții publice de la nivel central și local vor avea obligația de a realiza autoevaluarea măsurilor preventive anticorupție și de a răspunde la 122 de indicatori, fiind astfel centralizate peste 488.000 de date deschise. În acest sens, se va dezvolta portalul SNA, care să faciliteze centralizarea, în format deschis, a datelor transmise de instituțiile publice, inclusiv cele aflate în subordine sau în coordonare, companiile cu capital de stat, primării, consilii județene, spitale etc. și punerea acestor seturi de date la dispoziția publicului. |
| Obiectivul major | Transparență instituțională |
| Scurtă descriere a angajamentului | Asigurarea accesului la informațiile privind implementarea măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor prevăzuți în SNA |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |
| Relevanța pentru valorile OGP | Accesul la informaţii |
| Rezultate urmărite | Dezvoltarea platformei SNA care să centralizeze date deschise furnizate de autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală cu privire la indicatorii de monitorizare a implementării măsurilor preventive anticorupție. Transmiterea datelor centralizate către portalul data.gov.ro. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Dezvoltarea noii platforme SNA pentru a asigura centralizarea datelor deschise | ian 2017 | dec 2017 |
| Întocmirea unui ghid pentru încărcarea datelor | sept 2016 | dec 2016 |
| Publicarea datelor în format deschis pe sna.just.ro și pe data.gov.ro | ian 2017 | dec 2018 |
| Dezvoltarea unor aplicații IT care să faciliteze implementarea SNA | sept 2017 | dec 2017 |
| Revizuirea indicatorilor la interval de 2 ani, în colaborare cu societatea civilă | iunie 2018 | dec 2018 |

| 12. Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate |
| --- |
| Durata: 2016 - 2017 | Angajament nou |
| Instituţia responsabilă | Ministerul Justiției, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate |
| Persoana de contact | Cornel-Virgiliu Călinescu |
| Funcţie, departament | Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate |
| E-mail | cornel.calinescu@just.ro |
| Telefon | (+40) 037.204.1060 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Executări Silite Cazuri Speciale |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru |  |
| Descrierea problemei | Potrivit art. 40 din Legea 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, (1) ANABI publică trimestrial, în format deschis, date şi informaţii de interes public generate de sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. (2) Până la operaţionalizarea sistemului informatic, Agenţia publică, trimestrial, date şi informaţii de interes public privind activitatea sa. Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, în interes social, potrivit art. 31, alin. (3), “Agenția publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante”. |
| Obiectivul major | Transparență instituțională |
| Scurtă descriere a angajamentului | ANABI va dezvolta o platformă care va asigura accesul la informațiile privind gestionarea creanțelor provenite din infracțiuni |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | Accesul la informaţii |
| Rezultate urmărite | Asigurarea accesului la informaţii prin publicarea, în format deschis, a datelor privind bunurile imobile confiscate și reutilizarea socială a acestora și a informațiilor de interes public privind activitatea Agenției. Publicarea datelor centralizate pe portalul data.gov.ro. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Dezvoltarea site-ului ANABI, cu publicarea datelor și informațiilor de interes public |  | sept 2016 |
| Dezvoltarea sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni |  | iunie 2017 |

| 13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate |
| --- |
| Durata: 2016 - 2018 | Angajament nou |
| Instituţia responsabilă | Ministerul Justiției |
| Persoana de contact | Andrei Furdui |
| Funcţie, departament | Director adjunct, Direcția de Prevenire a Criminalității |
| E-mail | sna@just.ro |
| Telefon | +4 037.204.1060 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Agenția Națională a Funcționarilor Publici Institutul Național al Magistraturii Academia de Poliție Al. I. Cuza Facultatea de Filozofie - Universitatea București |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Agenții de formare profesională |
| Descrierea problemei | Întrucât există un nivel scăzut de educație anticorupție în rândul funcționarilor publici, unul din obiectivele propuse de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 este de a derula module de formare profesională online, dedicate personalului de conducere și de execuție din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, precum și celor din structurile aflate în subordonarea/coordonarea acestora. |
| Obiectivul major | Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul funcționarilor publici |
| Scurtă descriere a angajamentului | MJ va pune la dispoziție platforma de e-learning și va elabora materialele suport pentru cursurile de formare profesională online în domeniul integrității. Aceste module interactive vor consolida informațiile deja deținute de utilizatori și vor asigura furnizarea unor noi informații în domeniul eticii și integrității. Participanții vor susține un test după terminarea cursurilor. |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |
| Relevanța pentru valorile OGP | Asumarea responsabilității |
| Rezultate urmărite | Asigurarea condițiilor de acces pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice de la nivel central și local la formarea profesională prin intermediul platformei online. Furnizarea de cursuri în domeniul educației anticorupție unui număr cât mai ridicat de persoane din autoritățile și instituțiile publice de la nivel central și local. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții având atribuții în domeniul formării profesionale | sept 2016 | nov 2016 |
| Dezvoltarea programului de formare profesională | dec 2016 | ian 2017 |
| Întocmirea unui îndrumar pentru funcționarii publici care vor avea obligația de a urma cursul de formare profesională | feb 2017 | mar 2017 |
| Elaborarea cursurilor de formare profesională | feb 2017 | apr 2017 |
| Participarea a cel puțin 50% dintre angajații instituțiilor și autorităților publice centrale și locale la formarea profesională prin intermediul platformei online | mai 2017 | iunie 2018 |

## Cultură

| 14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural |
| --- |
| Durata: 2016 - 2018 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul Culturii |
| Persoana de contact | Cristina Cotenescu |
| Funcție, Departament | Manager public |
| Email | cristina.cotenescu@cultura.ro |
| telefon | +4 021-224 27 15 |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Arhivele Naționale Instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii Serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția pentru Date Deschise Inițiativa România |
| Descrierea problemei | România a furnizat doar 7,66% din materialele digitale ce ar trebui publicate pe Europeana.eu, Biblioteca Digitală Europeană, conform angajamentelor asumate prin Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România (2014). Conform țintelor asumate de România, până în 2015, ar fi trebuit introduși 750.000 de itemi. În egală măsură, având în vedere că o parte dintre instituțiile publice de cultură au digitizat deja o mare parte din resursele culturale specifice, care nu au fost comunicate, se impune analizarea condițiilor publicării acestui material cultural digitizat, cu luarea în considerare a prevederilor directivei PSI, ce a fost deja transpusă în legislația națională prin actualizarea, în 2015, a Legii nr.107/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice. |
| Obiectivul major | Accesibilizarea și valorificarea patrimoniului cultural român |
| Scurtă descriere a angajamentului | Exercițiul de digitizare masivă a resurselor culturale, cu accent pe patrimoniul mobil, va fi realizat în cadrul proiectului eCultura și va avea în vedere: Dezvoltarea unei platforme online; Digitizarea și expunerea online de bunuri culturale. Elaborarea studiului privind publicarea resurselor aflate în proprietate publică în format deschis va fi urmat de publicarea resurselor respective și de acțiuni de stimulare a accesului la cunoaștere, creativității și inovației. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Îmbunătățirea serviciilor publice Managementul mai eficient al resurselor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | Creșterea accesului la informații Încurajarea participării publicului Folosirea noilor tehnologii și a inovării. |
| Rezultate urmărite | Sporirea gradului de vizibilitate al patrimoniului cultural național; Implementarea unui catalog național partajat al colecțiilor instituțiilor publice de cultură, eliminându-se astfel duplicarea înregistrării acestora și o actualizare uniformă a întregului sistem de indexare; Identificarea colecțiilor care pot fi oferite sub o licență liberă, într-un format deschis. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Dezvoltarea unei platforme informatice online de catalog partajat și bibliotecă digitală, disponibilă tuturor instituțiilor culturale din România, precum și publicului larg | sept. 2016 | iunie 2018 |
| Digitizarea și expunerea online în Biblioteca Digitală a României și în Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu) a peste 750.000 de bunuri culturale (texte, imagini, audiograme, videograme, obiecte digitale 3D) | sept. 2016 | 2020 |
| Analiza și realizarea unui plan de acțiune în vederea dezvoltării unei instrument colaborativ privind publicarea resurselor culturale digitizate ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii în format deschis, sub o licență liberă | sept. 2016 | dec. 2017 |

## Educație

| 15. Date deschise și transparență în educație |
| --- |
| Durata: 2016 - 2017 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice |
| Persoana de contact | Daniel Bőjte |
| Funcție, Departament | consilier Unitatea pentru Tehnologia Informației în Educație |
| Email | daniel.bojte@edu.gov.ro |
| Telefon | +40745/948285 |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | ARACIS ARACIP Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării Unitatea pentru Tehnologia Informației în Educație Inspectorate Școlare, CCD |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția Resurse Educaționale Deschise România |
| Descrierea problemei | Politicile educaționale și percepția cetățenilor asupra sistemului public de educație sunt grevate de absența unor informații concrete, certificate, despre sistem. În lipsa unor indicatori relevanți, dezbaterea despre educație nu poate avea substanță, iar politicile în domeniu pot fi cu greu evaluate. În ultimii ani, în sistemul public de educație au fost îmbunătățite sau introduse noi sisteme informatice care permit generarea de date despre sistem, precum Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ), Harta Riscului Educațional (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) sau Registrul Matricol Unic (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării). |
| Obiectivul major | Creșterea transparenței sistemului public de educație |
| Scurtă descriere | Angajamentul urmărește publicarea datelor în format deschis a datelor și indicatorilor din educație deținuți de MENCS și instituțiile coordonate. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Managementul eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | Creșterea accesului la informații Încurajarea participării publicului Folosirea noilor tehnologii și a inovării |
| Rezultate urmărite | Angajamentul aduce o dimensiune de transparență unor procese interne deja inițiate, dar în același timp contribuie decisiv la coerența internă a procesului de adoptare și implementare a politicilor publice în domeniul educației. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Identificarea tuturor sistemelor informatice și bazelor de date ale MENCS și instituțiilor coordonate, aflate în utilizare, implementare sau pregătire. |  | oct 2016 |
| Definirea, în urma unor consultări publice, a seturilor de date esențiale despre educație ce urmează a fi publicate în portalul de date deschise. | oct 2016 | dec 2016 |
| Definirea procedurilor interne și publicarea seturilor de date esențiale. | ian 2017 | iunie 2017 |
| Reglementarea unei politici interne a MENCS prin care orice sistem informatic nou va avea în mod obligatoriu o componentă care permite exportul către portalul național de date deschise. | ian 2017 | iunie 2017 |

| 16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise |
| --- |
| Durata: 2016 - 2017 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice |
| Persoana de contact | Daniel Bőjte |
| Funcție, Departament | consilier Unitatea pentru Tehnologia Informației în Educație |
| Email | daniel.bojte@edu.gov.ro |
| Telefon | +40745/948285 |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Centrul Național pentru Evaluare și Examinare Institutul de Științe ale Educației |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția Resurse Educaționale Deschise România |
| Descrierea problemei | Resursele educaționale deschise (RED) sunt materiale de învățare, educaționale și de cercetare care se află în orice mediu, digital sau de altă natură și care aparțin domeniului public sau au fost puse la dispoziție sub o licență deschisă, care permite accesul fără bariere tehnice și fără costuri la: utilizarea, adaptarea și redistribuirea de către alții fără alte restricții, exceptate fiind cele legate de distribuirea acelei resurse. Utilizarea RED poate aduce, cu niște costuri reduse, avantaje importante pentru sistemul public de educație, mai ales în sectorul preuniversitar: îmbunătățirea accesului la educație de calitate, creșterea interesului comunității față de educație, creșterea calității educației prin evaluare colegială și stimularea inovației. România a creat prin Legea educației naționale nr. 1/2011 cadrul legal pentru pentru folosirea RED - Biblioteca Școlară Virtuală, însă până în prezent, prevederile legii nu au fost puse în aplicare. |
| Obiectivul major | Crearea Bibliotecii Școlare Virtuale și încărcarea ei cu resurse educaționale deschise |
| Scurtă descriere | Prin crearea Bibliotecii Școlare Virtuale și definirea unei politici naționale privind resursele educaționale deschise, angajamentul urmărește creșterea accesului la educație de calitate și stimularea inovării. Sursele pentru aceste materiale vor fi următoarele: materiale produse de minister și instituțiile subordonate, în principal programe școlare și manuale, pe care Ministerul le achiziționează direct; resurse produse în programele cu finanțarea europeană, indiferent cine este beneficiarul. În contractele de finanțare vor fi introduse clauze prin care resursele produse vor fi publicate sub licență deschisă și vor fi încărcate în portalul guvernamental; noi resurse dezvoltate de profesori și utilizate pe parcusul activităților didactice, inclusiv al inspecțiilor școlare. Este cunoscut faptul că profesorii creează permanent o varietate de materiale didactice, iar aceste materiale pot fi încărcate în aceeași platformă virtuală. resurse deja dezvoltate de profesori și distribuite în alte comunități. În comunități virtuale există deja numeroase resurse pentru profesori, create de profesori. Utilizatorii acestor comunități vor fi încurajați să transfere și către portalul public cele mai valoroase resurse, inclusiv prin parteneriate cu administratorii acestor comunități. resursele educaționale, care au rezultat ca urmare a implementării proiectelor cu finanțare europeană să facă parte, obligatoriu, din această bibliotecă; demararea unui proces de consultare publică privind achiziția manualelor, astfel încât să fie achiziționat și conținutul manualelor, care devine proprietatea MENCS. Termenele de implementare vor fi discutate și agreate la nivel MENCS. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Managementul eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | Angajamentul contribuie la îmbunătățirea calității educației prin accesul liber la resursele educaționale produse cu bani publici și crește responsabilitatea decidenților în educație, folosind creativ tehnologia informației. |
| Rezultate urmărite | Creșterea performanței elevilor prin facilitarea accesului la resurse educaționale pentru cadrele didactice. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Crearea suportului tehnic pentru Biblioteca Școlară Virtuală |  | sept 2016 |
| Colectarea, din surse publice și private, și publicarea depozitului inițial al Bibliotecii Școlare Virtuale |  | dec 2016 |
| Alegerea unei licențe libere pentru Biblioteca Școlară Virtuală |  | dec 2016 |
| Introducerea în toate programele operaționale finanțate din fonduri europene a unei clauze contractuale prin care orice resursă educațională creată va fi publicată sub licență liberă și vor fi adăugate la Biblioteca Școlară Virtuală |  | sept 2016 |
| Reglementarea modului în care resursele educaționale vor intra în Biblioteca Școlară Virtuală, obligatoriu pentru cele produse cu fonduri publice și la cerere pentru cele private |  | dec 2016 |
| Revizuirea, în urma unei dezbateri publice, a procedurilor privind achiziția manualelor școlare, astfel încât acestea să fie accesibile publicului sub o licență liberă |  | dec 2016 |
| Definirea și adoptarea unei strategii naționale privind dezvoltarea BȘV și folosirea RED în sistemul public de educație | ian 2017 | sept 2017 |

## Achiziții publice

| 17. Transparența procesului de achiziții publice |
| --- |
| Durata: 2016 - 2018 | Continuarea unui angajament anterior |
| Instituția responsabilă | Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) |
| Persoane de contact | Oana Marc, Consilier juridic, Direcția Reglementare și Coordonare Metodologică, Serviciul consiliere metodologică, Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice Tel: +40213118090, Fax: +40213118095, www.anap.gov.ro Delia Popescu, Preşedinte A.A.D.R. Tel: +40 21 305 28 08, Fax: +40 21 305 28 99 delia.popescu@aadr.ro |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Cancelaria Prim-Ministrului |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Asociația Funky Citizens Fundația pentru o Societate Deschisă |
| Descrierea problemei | Achizițiile publice constituie unul dintre cele mai importante subiecte legate de transparența guvernamentală și buna guvernare, iar Guvernul României depune eforturi pentru implementarea Open Contracting Data Standard (OCDS), ca un instrument de transparentizare a achiziţiilor publice și, în același timp, de transpunere cât mai corectă a directivelor europene. |
| Obiectivul major | Creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii banilor publici |
| Scurtă descriere a angajamentului | Angajamentul continuă una dintre prioritățile asumate prin PNA 2014-2016 (Open contracting) și are drept scop creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii banilor publici prin publicarea în format deschis a datelor înregistrate în sistemul electronic de gestionare a achizițiilor conform standardului OCDS, precum și prin implicarea cetățenilor în proces. Datele vor viza etapele de pregătire, atribuire, execuție, performanţă şi finalizare a contractelor publice. Datele aferente OCDS vor fi accesibile direct in platforma eLicitatie și pentru utilizatori neexperimentați în utilizarea instrumentelor automate de colectare / prelucrare date, prin accesarea unor filtre de căutare după criterii precum autoritate contractantă, operator economic, denumire achiziție etc. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | accesul la informații; asumarea răspunderii; participarea cetățenilor; tehnologie și inovare. |
| Rezultate urmărite | Implementarea standardului OCDS în platforma națională de achiziții publice; Aplicarea principiilor OCDS prin implementarea unui proiect pilot la nivelul unei instituții publice. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Informarea și instruirea responsabililor cu achizițiile publice din instituții publice centrale și locale |  | dec 2016 |
| Implementarea standardului OCDS în platforma e-licitatie.ro. Conform standardului JSON, un webservice va expune datele aferente OCDS, acoperind secțiunile: Buyer Information, Tender/Initiation, Award, Contract, Implementation, Planning, Document, Budget, Item, Amendment, Classification, ContactPoint, Value, Period. |  | permanent |
| Publicarea constantă a seturilor de date pe platforma data.gov.ro, în funcție de cum se obțin informațiile aferente standardului. | sept 2016 | permanent |
| Selecția unei instituții publice în vederea derulării unui proiect pilot pentru implementarea OCDS | aug 2016 | sept 2016 |
| Realizarea unui proiect pilot, cu implicarea societății civile în toate etapele: pregătire/planificare, atribuire, execuție, implementare/monitorizare, finalizare, evaluare | oct 2016 | iunie 2018 |

## Date deschise

| 18. Date deschise |
| --- |
| Durata: 2016 - 2018 | Angajament nou |
| Instituția responsabilă | Cancelaria Prim-Ministrului |
| Persoana de contact | Angela Benga, Larisa Panait |
| Funcție, Departament | Consilieri, Direcția Servicii Online și Design |
| Email | ogp@gov.ro |
| telefon | +40213143400/1152 |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Ministere, Autorități publice locale |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția de Date Deschise |
| Descrierea problemei | Publicarea datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice constituie unul dintre mijloacele moderne de creștere a transparenței și eficienței în domeniul administrativ, însă acest proces se desfășoară cu greutate. Pe de-o parte, administrația nu oferă date deschise în cantitate apreciabilă, iar pe de altă parte societatea nu le utilizează/reutilizează pe cele deja existente. |
| Obiectivul major | Obiectivul major al proiectului vizează promovarea și creșterea transparenţei în administrație şi a gradului de comunicare cu cetăţenii prin îmbunătățirea modalităților și mijloacelor de publicare a datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice. |
| Scurtă descriere a angajamentului | Angajamentul face parte din proiectul Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice, care va fi finanțat din Fondul Social European 2020 și care prevede: A) îmbunătățirea metodologiei de publicare a datelor deschise; B) derularea unor cursuri de formare, materiale suport și materiale suplimentare privind managementul datelor deschise; C) creșterea calității datelor publicate pe portalul național data.gov.ro; D) stimularea reutilizării datelor de către administrație, societatea civilă și mediul privat. |
| Ținta OGP urmărită prin angajament | Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor publice |
| Relevanța pentru valorile OGP | Angajamentul va contribui la creșterea accesului la informații și a asumării răspunderii, a gradului de utilizare a tehnologiei și inovării, dar și la încurajarea administrației de a promova participarea cetățenilor în procesul decizional. |
| Rezultate urmărite | 1. Dezvoltarea unei metodologii și a unei politici publice care să reprezinte un reper pentru autorități și instituții cu privire la publicarea datelor deschise; 2. Instruirea personalului de la nivel central și local; 3. Creșterea calității și numărului de seturi de date pe data.gov.ro; 4. Reutilizarea seturilor de date publicate. |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului | Data de început | Data de finalizare |
| Îmbunătățirea metodologiei de publicare a datelor deschise prin actualizarea primului Ghid din 2015 și analiza cadrului necesar unei propuneri de politică publică prin care să se asigure implementarea la nivelul întregii administrații a procedurilor, publicarea cu regularitate a datelor și corelarea domeniului de date deschise cu strategii guvernamentale conexe. | ian 2017 | mar 2017 |
| Desfășurarea a 13 sesiuni de pregătire pentru cca. 200 de reprezentanți ai administrației centrale și locale | mai 2017 | iulie 2017 |
| Pilot pentru publicarea automată a datelor deschise pe data.gov.ro în domeniile privind achizițiile publice, evidența fiscală și calitatea aerului | sept 2016 | apr 2017 |
| Încurajarea și sprijinirea instituțiilor publice în organizarea unor competiții legate de reutilizarea datelor deschise, atât în folosul cetățenilor, cât și al administrației. Vor fi organizate cel puțin 4 hackatoane, în domenii în care instituțiile și-au manifestat deja interesul de a promova reutilizarea datelor, iar reprezentanții societății civile au fost de acord cu utilitatea acestora (ex: cultură, educație, guvernare locală, anticorupție, buget pentru cetățeni etc.) | sept 2016 | iunie 2018 |
| Publicarea centralizată pe data.gov.ro a unor seturi de date considerate prioritare: achiziții, domeniul bugetar, educație, cultură, sănătate, mediu, situații de urgență etc. Se va urmări publicarea cu regularitate a seturilor de date importante deja publicate, precum și identificarea, prin consultarea societății civile, și publicarea de noi seturi relevante. Noile seturi de date asumate de instituții se regăsesc în Anexă. | constant | constant |

# Footnotes

http://ogp.gov.ro/

http://datedeschise.fundatia.ro/

http://www.dialogcivic.gov.ro

http://ogp.gov.ro/open-gov-week/

http://ogp.gov.ro/planul-national/calendar-2016/

http://ogp.gov.ro/club-ogp/incepem-al-3-lea-an-de-dezbateri-la-club-ogp/

http://www.inovarepublica.ro/propuneriogp2016/#more-381

http://ogp.gov.ro/planul-national/pna-2016-2018/consultare-publica-pna-2016-2018-etapa-i/